ИЗМЕНЕНИЯ № 3 (ОТ 21 ИЮЛЯ 2014 ГОДА)

в проектную декларацию от 18 октября 2013 года по строительству многоквартирного жилого дома, пристроенного к спортивно-оздоровительному комплексу «Петроградец» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого дом 8,литера А.

РАЗДЕЛ 2, ПУНКТ 1.2

Разработка и согласование проекта жилого дома: III квартал 2013 года. Строительство: IV квартал 2013 г.-III квартал 2014 г.

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Разработка и согласование проекта жилого дома: III квартал 2013 года. Строительство : IV квартал 2013 г. — I квартал 2016 г.

РАЗДЕЛ 2, ПУНКТ 8

Срок сдачи жилого дома: IV квартал 2014 года. Разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию выдает -Служба государственного строительного надзора и экспертизы г.Санкт-Петербурга.

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Срок сдачи жилого дома: I квартал 2016 года. Разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию выдает -Служба государственного строительного надзора и экспертизы г.Санкт-Петербурга.